## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
CM-RF01 | La aplicación debe permitir registrar un nuevo paciente | Registrar pacientes en la aplicación | Iniciar sesión en la aplicación | Paciente | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, género, dirección, usuario y contraseña) | Mafer | 1 | 2021-02-05 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo paciente |  | Registrar nuevo paciente
CM-RF02 | La aplicacion debe permitir registrar un nuevo médico. | Registrar medicos en la aplicacion. | Iniciar sesión en la aplicación | Administrador | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, especialidad, usuario y contraseña) | Christopher | 1 | 2021-02-05 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo medico. |  | Registrar nuevo médico
CM-RF03 | La aplicación debe permitir iniciar sesión como paciente | Ingresar el nombre de usuario y contraseña | El paciente puede utilizar los módulos implementados en la aplicación. | Paciente | Solicitar el ingreso del usuario y la contraseña | Luis | 2 | 2021-02-05 | Alta | Terminado | Prueba unitaria de validación de los datos |  | Iniciar sesión como paciente
CM-RF04 | La aplicacion debe permitir iniciar sesión como administrador | Ingresar el nombre de usuario y contraseña de una persona con privilegios. | El administrador puede registrar nuevos medicos y a su vez listar pacientes/medicos. | Administrador | Solicitar el ingreso del usuario y la contraseña de la persona con privilegios. | Christopher | 2 | 2021-02-05 | Alta | Terminado | Prueba unitaria de validación de los datos. |  | Iniciar sesión como administrador.
CM-RF05 | La aplicacion debe permitir iniciar sesión como medico. | Ingresar a la aplicacion como medico. | Observar las citas medicas pendientes, listar los pacientes registrados. | Médico | El médico debera ingresar su usuario y contraseña para acceder. | Mafer | 2 | 2021-02-05 | Alta | Terminado | Prueba unitaria de validación de los datos. |  | Iniciar sesión como médico
CM-RF06 | La aplicación debe permitir listar todos los pacientes | Mostrar en pantalla todos los pacientes que se encuentran registrados. | Conocer los pacientes registrados en el consultorio médico | Médico/Administrador | Seleccionar la opción "Listar pacientes" | Mafer | 1 | 2021-02-12 | Alta | Terminado | Comprobar que en la pantalla se despliegue los pacientes registrados en la base de datos |  | Listar pacientes
CM-RF07 | La aplicación debe permitir ver a detalle un paciente | Ver a detalle los datos del paciente | Mostrar la información completa del paciente registrado | Médico/Administrador | Escoger el paciente y presionar en la opción "Detalle" | Mafer | 1 | 2021-02-12 | Media | Terminado | Verificar que se muestre en pantalla el paciente seleccionado |  | Detalle paciente
CM-RF08 | La aplicación debe permitir eliminar un paciente | Eliminar pacientes que ya no asistan al consultorio médico | Eliminar un paciente de la base de datos | Administrador | Escoger el paciente y presionar en la opción "Eliminar" | Mafer | 1 | 2021-02-12 | Media | Terminado | Verificar que en la base de datos se haya eliminado el registro |  | Eliminar paciente
CM-RF09 | La aplicación debe permitir listar todos los médicos | Mostrar en pantalla los médicos registrados en la base de datos | Conocer lo médicos existentes en el consultorio médico | Administrador | Seleccionar la opción "Listar médicos" | Luis | 1 | 2021-02-12 | Alta | Terminado | Comprobar que en la pantalla se despliegue los médicos registrados en la base de datos |  | Listar médicos
CM-RF10 | La aplicación debe permitir ver a detalle un médico | Ver a detalle los datos de un médico | Mostrar la información completa del médico registrado | Administrador | Escoger el medico y presionar en la opción "Detalle" | Luis | 1 | 2021-02-12 | Media | Terminado | Verificar que se muestre en pantalla el médico seleccionado |  | Detalle médico
CM-RF11 | La aplicación debe permitir eliminar un médico | Eliminar médicos que ya no trabajen en el consultorio médico | Eliminar un médico de la base de datos | Administrador | Escoger el medico y presionar en la opción "Eliminar" | Luis | 1 | 2021-02-12 | Media | Terminado | Verificar que en la base de datos se haya eliminado el registro |  | Eliminar médico
CM-RF12 | La aplicacion debe permitir modificar la contraseña del usuario. | Cambiar la contraseña del usuario en la aplicacion. | Modificar su contraseña en caso de olvidarla o tan solo por seguridad. | Paciente/Médico | El paciente/medico debe ingresar la contrasena antigua y la nueva, por la cual se hara la modificacion. | Christopher | 2 | 2021-02-19 | Media | Terminado | Verificar que la contraseña del usuario se haya modificado tanto en la aplicacion como en la base de datos. |  | Modificar contraseña usuario
CM-RF13 | La aplicación debe permitir actualizar el perfil del paciente | Actualizar datos del perfil del paciente | Modificar datos que tengan algún error | Paciente | Ingresar los datos que se requiere modificar | Mafer | 2 | 2021-02-19 | Media | Terminado | Verificar que los datos se hayan modificado tanto en la aplicación como en la base de datos |  | Actualizar datos del paciente
CM-RF14 | La aplicación debe permitir actualizar el perfil del medico. | Actualizar datos del perfil del medico. | Modificar datos que tengan algun error o se desee añadir. | Médico | Modificar los datos del medico mediante un formulario. | Christopher | 2 | 2021-02-19 | Media | Terminado | Verificar que los datos se hayan modificado tanto en la aplicación como en la base de datos |  | Actualizar perfil médico.
CM-RF15 | La aplicación debe permitir agendar una citas medicas por el paciente | Agendar citas médicas en la aplicacion | El paciente pueda agendar una cita médica | Paciente | Ingresar el medico,tipo de consulta,fecha y hora | Luis | 4 | 2021-03-12 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos si se genero la cita medica |  | Agendar cita médica
CM-RF16 | La aplicacion deber permitir al paciente consultar las citas medica pendientes | Consultar las citas médicas generadas en la aplicacion | El paciente puede consultar sus citas médicas | Paciente | Selecionar la opción de ver citas médicas | Luis | 2 | 2021-03-12 | Alta | Terminado | Comprobar que en la pantalla se muestre todas las citas medicas |  | Consultar citas médicas del paciente
CM-RF17 | La aplicacion deber permitir editar un agendamiento de cita medica por el paciente | Editar un cita médica previamente creada en la aplicacion | El paciente puede editar, ya sea el medico,tipo de consulta la fecha u hora de una cita medica anteriormente creada | Paciente | Seleccionar la cita medica a editar. Ingresar el medico o tipo de consulta o la fecha y hora | Luis | 2 | 2021-03-19 | Media | Terminado | Verificar en la base de datos si se edito la cita medica selecionada |  | Editar cita médica
CM-RF18 | La aplicacion deber permitir al medico consultar las citas medica pendientes | Consultar las citas medicas pendientes generadas en la aplicacion | El medico pueda consultar las citas medicas pendientes | Médico | Selecionar la opción de ver citas médicas | Luis | 2 | 2021-03-19 | Alta | Terminado | Comprobar que en la pantalla se muestre todas las citas medicas pendientes para ese medico |  | Consultar citas médicas del médico
CM-RF19 | La aplicacion deber permitir al medico agregar un estado de las citas Medicas | Agregar estado a la cita medica previamente creada en la aplicacion | El medico pueda agregar un estado a un cita medica dependiendo del caso | Medico | Seleccionar la cita medica , presionar la opcion de Estado, Ingresa un estado de la cita medica | Mafer | 4 | 2021-03-19 | Media | Terminado | Verificar en la base de datos si se egredo el estado a la cita Medica |  | Estado cita médica
CM-RF20 | La aplicacion deber permitir eliminar un agendamiento de cita medica por el paciente | Eliminar un cita medica previamente creada en la aplicacion | El paciente puede eliminar una cita medica, previamente creada | Paciente | Seleccionar la cita medica a eliminar,y presionar la opcion de eliminar | Luis | 2 | 2021-03-19 | Media | En proceso | Verificar en la base de datos si se elimino la cita medica selecionada |  | Eliminar cita médica
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| CM-RF11 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Media |  | Luis
| QUE | Eliminar médicos que ya no trabajen en el consultorio médico |  | PARA QUE | Eliminar un médico de la base de datos |  | COMO | Escoger el medico y presionar en la opción "Eliminar"
| NOMBRE HISTORIA |  | Eliminar médico
| PRUEBA |  | Verificar que en la base de datos se haya eliminado el registro |  |  | COMENTARIOS