## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La aplicación debe permitir registrar un nuevo paciente | Registrar pacientes en la aplicación | Iniciar sesión en la aplicación | Paciente | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, género, usuario y contraseña) | Mafer | 1 | 2021-02-05 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo paciente |  | Registrar nuevo paciente
REQ002 | La aplicacion debe permitir registrar un nuevo medico. | Registrar medicos en la aplicacion. | Iniciar sesión en la aplicación | Administrador | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, especialidad, usuario y contraseña) | Christopher | 1 | 2021-02-05 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo medico. |  | Registrar nuevo medico
REQ003 | La aplicación debe permitir iniciar sesión como paciente | Ingresar el nombre de usuario y contraseña | El paciente puede utilizar los módulos implementados en la aplicación. | Paciente | Solicitar el ingreso del usuario y la contraseña | Mafer | 2 | 2021-02-06 | Alta | Terminado | Prueba unitaria de validacion de los datos |  | Iniciar sesión como paciente
REQ004 | La aplicacion debe permitir modificar la contraseña del usuario. | Cambiar la contraseña del usuario en la aplicacion. | Modificar su contraseña en caso de olvidarla o tan solo por seguridad. | Paciente/Medico | El paciente/medico debe ingresar la contrasena antigua y la nueva, por la cual se hara la modificacion. | Christopher | 2 | 2021-02-06 | Alta | En proceso | Verificar que la contraseña del usuario se haya modificado tanto en la aplicacion como en la base de datos. |  | Modificar contraseña usuario
REQ005 | La aplicacion debe permitir iniciar sesión como administrador | Ingresar el nombre de usuario y contraseña de una persona con privilegios. | El administrador puede registrar nuevos medicos y a su vez listar pacientes/medicos. | Administrador | Solicitar el ingreso del usuario y la contraseña de la persona con privilegios. | Christopher | 2 | 2021-02-06 | Alta | En proceso | Prueba unitaria de validacion de los datos. |  | Iniciar sesión como administrador.
REQ006 | La aplicación debe permitir actualizar el perfil del paciente | Actualizar datos del perfil del paciente | Modificar datos que tengan algún error | Paciente | Implementar una función que permita modificar los datos | Mafer | 2 | 2021-02-13 | Media | En proceso | Verificar que los datos se hayan modificado tanto en la aplicación como en la base de datos |  | Actualizar datos del paciente
REQ007 | La aplicación debe permitir actualizar el perfil del medico. | Actualizar datos del perfil del medico. | Modificar datos que tengan algun error o se desee añadir. | Médico | Modificar los datos del medico mediante un formulario. | Christopher | 2 | 2021-02-13 | Media | En proceso | Verificar que los datos se hayan modificado tanto en la aplicación como en la base de datos |  | Actualizar perfil medico.
REQ008 | La aplicacion debe permitir iniciar sesión como medico. | Ingresar a la aplicacion como medico. | Observar las citas medicas pendientes, listar los pacientes registrados. | Médico | El medico debera ingresar su usuario y contraseña para acceder. | Christopher | 2 | 2021-02-13 | Alta | En proceso | Prueba unitaria de validacion de los datos. |  | Iniciar secion como medico
REQ009 | La aplicación debe permitir listar todos los pacientes | Mostrar en pantalla todos los pacientes que se encuentran registrados. | Conocer los pacientes registrados en el consultorio médico | Médico/Administrador | Implementar una función que permita mostrar todos los pacientes | Mafer | 1 | 2021-02-13 | Alta | En proceso | Comprobar que en la pantalla se despliegue todos los pacientes |  | Listar pacientes
REQ010 | La aplicación debe permitir listar todos los médicos | Mostrar en pantalla los médicos que se encuentran registrados | Conocer los médicos registrados en la aplicación. | Administrador | Implementar una función que permita mostrar todos los médicos | Mafer | 1 | 2021-02-13 | Alta | En proceso | Verificar que todos los médicos se desplieguen en pantalla. |  | Listar médicos
REQ011 | La aplicación debe permitir agendar una citas medicas por el paciente | Agendar citas medicas en la aplicacion | El paciente pueda agendar una cita medica y el medico pueda observar la citas pednientes | Paciente | Ingresar el medico,tipo de consulta,fechay hora | Luis | 4 | 2021-02-20 | Alta | No iniciado | Verificar en la base de datos si se genero la cita medica |  | Agendar cita medica
REQ012 | La aplicacion deber permitir editar un agendamiento de cita medica por el paciente | Editar un cita medica previamente creada en la aplicacion | El paciente puede editar, ya sea el medico,tipo de consulta la fecha u hora de una cita medica anteriormente creada | Paciente | Seleccionar la cita medica a editar. Ingresar el medico o tipo de consulta o la fecha y hora | Luis | 2 | 2021-02-23 | Media | No iniciado | Verificar en la base de datos si se edito la cita medica selecionada |  | Editar cita medica
REQ013 | La aplicacion deber permitir eliminar un agendamiento de cita medica por el paciente | Eliminar un cita medica previamente creada en la aplicacion | El paciente puede eliminar una cita medica, previamente creada | Paciente | Seleccionar la cita medica a eliminar,y presionar la opcion de eliminar | Luis | 2 | 2021-02-25 | Media | No iniciado | Verificar en la base de datos si se elimino la cita medica selecionada |  | Eliminar cita medica
REQ014 | La aplicacion deber permitir al medico consultar las citas medica pendientes | Consultar las citas medicas pendientes generadas en la aplicacion | El medico pueda consultar las citas medicas pendientes | Medico | Selecionar la opcion de ver citas medicas | Luis | 2 | 2021-02-25 | Alta | No iniciado | Comprobar que en la pantalla se muestre todas las citas medicas pendientes para ese medico |  | Consultar citas medicas
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Paciente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Mafer
| QUE | Ingresar el nombre de usuario y contraseña |  | PARA QUE | El paciente puede utilizar los módulos implementados en la aplicación. |  | COMO | Solicitar el ingreso del usuario y la contraseña
| NOMBRE HISTORIA |  | Iniciar sesión como paciente
| PRUEBA |  | Prueba unitaria de validacion de los datos |  |  | COMENTARIOS