## Instrucciones
INSTRUCCIONES DEL APLICATIVO PARA UN CONSULTORIO MEDICO
AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS
1. Realizar un control de agendamiento de citas medicas como medio aplicativo.
2. Generar tres tipos de usuarios: Paciente, Medico, Administrador, con distintos permisos cada uno de ellos.
3. Permitir iniciar sesión a cada uno de ellos dentro del aplicativo, con su respectiva funcion (Tipo de usuario).
4. Permitir a todo tipo de usuario, cambiar su contrasena.
5. Permitir al usuario tipo PACIENTE que pueda agendar una cita medica, actualizar su informacion.
6. Permitir al usuario tipo MEDICO que pueda observar las citas medicas respectivas, listar pacientes, actualizar su informacion.
7. Permitir al usuario tipo ADMINISTRADOR que pueda agregar, eliminar, listar, ya sean pacientes o medicos.

## Config
Proyecto
Control de agendamiento de citas médicas
Nº de sprint | Inicio | Días | Jornada
1 | 2021-02-01 | 8 | 5
TAREAS |  | EQUIPO | FESTIVOS
TIPOS | ESTADOS
Análisis | Pendiente | Mafer
Codificación | En curso | Luis
Prototipado | Terminada | Christopher
Pruebas | Eliminada
Reunión
Documentacion

## Datos
|  | SPRINT | INICIO | DURACIÓN
|  | 6 | 2021-02-01 | 7 |  |  | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J
 | time axis 2021-02-01 to 2021-03-25
|  |  |  | Tareas pendientes |  |  | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | Análisis | Pendiente | Mafer
|  |  |  | Horas de trabajo pendientes |  |  | 5 | 8 | 30 | 27 | 24 | 20 | 8 | 11 | 19 | 16 | 5 | 2 | 5 | 13 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | Codificación | En curso | Luis
PILA DEL SPRINT | [6 empty] | 2021-02-12: ESFUERZO | Prototipado | Terminada | Christopher
Backlog ID | Tarea |  |  | Tipo | Estado | Responsable | [53 empty] | Pruebas | Eliminada | bar: 2021-02-01 to 2021-02-11; 2021-03-08 to 2021-03-25
REQ001 | Identificacion de requisitos funcionales (Matriz Marco de Trabajo HU) |  |  | Análisis | Terminada | Luis | 2021-02-01: 2; 2021-02-02: 2; 2021-02-06: 2; 2021-02-07: 2; 2021-02-12: 1; 2021-02-13: 2; 2021-02-14: 3; 2021-02-18: 2; 2021-02-19: 2; 2021-03-19: 1; 2021-03-23: 1; 2021-03-25: 1 | Documentacion
REQ002 | Especificacion de Requisitos funcionales |  |  | Documentacion | Terminada | Luis | 2021-02-01: 3; 2021-02-02: 3; 2021-02-03: 3; 2021-02-06: 3; 2021-02-07: 3; 2021-02-08: 3; 2021-02-12: 1; 2021-02-13: 3; 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 3
REQ003 | Elaboracion de Modelos Caso de Uso |  |  | Documentacion | Terminada | Christopher | 2021-02-02: 3; 2021-02-03: 3; 2021-02-04: 3; 2021-02-07: 3; 2021-02-08: 3; 2021-02-09: 3; 2021-03-23: 2
REQ004 | Modelado de la base de datos en Power Designer |  |  | Prototipado | Terminada | Christopher | 2021-02-03: 2; 2021-02-04: 2; 2021-02-05: 2; 2021-03-20: 2; 2021-03-21: 2; 2021-03-24: 1
REQ005 | Diseño del Diagrama E-R (Base de datos) |  |  | Prototipado | Terminada | Christopher | 2021-02-10: 3; 2021-02-11: 3; 2021-03-24: 1
CM-RF01 | Registrar nuevo paciente |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-03: 5; 2021-02-04: 5; 2021-02-05: 5
CM-RF02 | Registrar nuevo médico |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-03: 5; 2021-02-04: 5; 2021-02-05: 5
CM-RF03 | Iniciar sesión como paciente |  |  | Codificación | Terminada | Christopher | 2021-02-03: 4; 2021-02-04: 4; 2021-02-05: 4; 2021-02-06: 5
CM-RF04 | Iniciar sesión como administrador |  |  | Codificación | Terminada | Luis | 2021-02-03: 4; 2021-02-04: 4; 2021-02-05: 4; 2021-02-06: 5
CM-RF05 | Iniciar sesión como médico |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-03: 4; 2021-02-04: 4; 2021-02-05: 4; 2021-02-06: 5
CM-RF06 | Listar Pacientes |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-08: 5; 2021-02-09: 5
CM-RF07 | Detalle de un paciente |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-09: 2; 2021-02-10: 2
CM-RF08 | Eliminar un paciente |  |  | Codificación | Terminada | Christopher | 2021-02-09: 2; 2021-02-10: 2
CM-RF09 | Listar Medicos |  |  | Codificación | Terminada | Luis | 2021-02-09: 5; 2021-02-10: 5
CM-RF10 | Detalle de un medico |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-09: 2; 2021-02-10: 2
CM-RF11 | Eliminar un medico |  |  | Codificación | Terminada | Luis | 2021-02-10: 2; 2021-02-11: 2
REQ006 | Diseño del Diagrama de clases |  |  | Prototipado | Terminada | Luis | 2021-02-15: 3
CM-RF12 | Cambiar Contraseña (Paciente,Medico) |  |  | Codificación | Terminada | Christopher | 2021-02-14: 3; 2021-02-15: 2
CM-RF13 | Actualizar Perfil Paciente |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-14: 4; 2021-02-15: 2; 2021-02-16: 2
CM-CP-01 | Caso de Prueba Login(Caja Blanca) |  |  | Pruebas | Terminada | Mafer | 2021-02-17: 2
CM-CP-02 | Caso de Prueba Login(Caja Negra) |  |  | Pruebas | Terminada | Christopher | 2021-02-17: 2
CM-RF14 | Actualizar Perfil Medico |  |  | Codificación | Terminada | Luis | 2021-02-20: 3; 2021-02-21: 2
CM-CP-03 | Pruebas Silk-Performer(Login) |  |  | Pruebas | Terminada | Christopher | 2021-02-22: 2
CM-CP-04 | Pruebas Silk-Performer(Registro Medico) |  |  | Pruebas | Terminada | Luis | 2021-02-22: 2; 2021-02-23: 2
CM-CP-05 | Pruebas Silk-Performer(Registro Paciente) |  |  | Pruebas | Terminada | Mafer | 2021-02-22: 2; 2021-02-23: 2
CM-CP-06 | Pruebas Silk-Performer(Cambio Contraseña) |  |  | Pruebas | Terminada | Luis | 2021-02-22: 2
CM-VL-01 | Validacion de campos de formularios(letras,numero,fechas,hora) |  |  | Codificación | Terminada | Christopher | 2021-02-21: 2; 2021-02-22: 2; 2021-02-23: 2
REQ002 | Correccion de errores de casos de prueba |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-24: 3; 2021-02-25: 3
REQ003 | Validacion de hora del Agendamiento de citas |  |  | Codificación | Terminada | Christopher | 2021-02-26: 3; 2021-02-27: 3
REQ005 | Calidad de Requistos(Matriz IREB) |  |  | Documentacion | Terminada | Christopher | 2021-02-28: 3
CM-RF15 | Agendamiento de citas |  |  | Codificación | Terminada | Luis | 2021-02-26: 2; 2021-02-27: 5; 2021-02-28: 2
CM-RF16 | Mostrar Citas Medicas(Paciente) |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-02-28: 2; 2021-03-01: 2
REQ006 | Correccion de errores de casos de prueba |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-03-02: 3; 2021-03-03: 3
REQ007 | Validacion Acceso Módulo Agendamiento citas |  |  | Codificación | Terminada | Christopher | 2021-03-04: 3; 2021-03-05: 3
REQ008 | Calidad de Requistos(Matriz IREB v1.1) |  |  | Documentacion | Terminada | Christopher | 2021-03-06: 3
CM-RF15 | Agendamiento de citas |  |  | Codificación | Terminada | Luis | 2021-03-04: 2; 2021-03-05: 5; 2021-03-06: 2
CM-RF16 | Mostrar Citas Medicas(Paciente) |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-03-06: 2; 2021-03-08: 2; 2021-03-09: 2; 2021-03-10: 2
CM-RF17 | Actualizar Citas Medicas(Paciente) |  |  | Codificación | Terminada | Luis | 2021-03-09: 2; 2021-03-10: 2; 2021-03-14: 2; 2021-03-15: 4; 2021-03-16: 3
REQ009 | Casos de Prueba Agendamiento Citas (Caja Blanca,Caja Negra) |  |  | Pruebas | Terminada | Mafer | 2021-03-11: 5
REQ010 | Implementacion SideBar Pagina Principal |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-03-13: 2; 2021-03-14: 2; 2021-03-15: 3
REQ011 | Casos de Prueba Editar Cita Medica(Caja Blanca,Caja Negra) |  |  | Pruebas | Terminada | Christopher | 2021-03-17: 4; 2021-03-18: 4
CM-RF18 | Mostrar Citas Medicas(Medico) |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-03-14: 2; 2021-03-15: 4; 2021-03-17: 4
CM-RF19 | Estado Citas Medicas(Medico) |  |  | Codificación | Terminada | Mafer | 2021-03-16: 2; 2021-03-17: 3; 2021-03-18: 2
CM-RF20 | Cancelar Citas Medicas (Paciente) |  |  | Codificación | Terminada | Luis | 2021-03-22: 2; 2021-03-23: 2; 2021-03-24: 2
REQ012 | Casos de Prueba Cancelar Cita (Caja Blanca,Caja Negra) |  |  | Pruebas | Terminada | Luis | 2021-03-25: 3

## Gráficos
| Proyecto | [15 empty] | SPRINT |  | INICIO |  | DÍAS
| Control de agendamiento de citas médicas | [15 empty] | 1 |  | 2021-02-01 |  | 8
| 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-20 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07
Mafer | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
Luis | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0
Christopher | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0